附件：

2023年满洲里市耕地地力保护补贴

工作实施方案

为持续推进耕地地力保护补贴与保护耕地、残膜回收相挂钩，按照呼伦贝尔市农牧局、财政局《关于印发<2023年呼伦贝尔市耕地地力保护补贴工作实施方案>的通知》（呼农牧办发〔2023〕96号）精神，结合满洲里市耕地地力保护实际，制定本实施方案。

一、总体思路

- 深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚持走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，按照用养结合、保护利用、突出重点、综合施策、政府引导、社会参与的原则，立足当地资源禀赋，强化政策扶持和科技支撑，引导农户采取耕地地力保护措施，并将残膜回收与耕地地力保护补贴挂钩，对不回收残膜的，耕地地力保护补贴缓发或暂停发放，切实加强农业生态资源保护，不断改善提升耕地地力，提高单产，促进我市现代农业绿色高质量发展。

二、实施要求

继续推进农业“三项补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、精准性和实效性。扎赉诺尔区、新开河镇要发挥补贴效能，以绿色生态为导向，将补贴资金与支持农户采取保护耕地地力措施相挂钩，调动农户采取秸秆还田、深松整地、增施有机肥、减施化肥农药等措施，促进耕地地力措施落地，自觉提升耕地地力，夯实粮食生产基础，促进农业高质量发展。

三、补贴政策主要内容

- （一）补贴金额。呼伦贝尔市安排我市（含扎赉诺尔区）2023年耕地地力补贴资金54.17万元。

（二）补贴对象。根据我市实际情况，确定补贴对象为在合法耕地上种植粮食作物的实际种植户，对于承包地、租种地的农户，根据签订协议，确定补贴发放对象，原则上补贴给实际种植户。

（三）不予补贴的情况。对已种植林木和已作为畜牧养殖场使用的耕地、成片粮田转为设施农业用地、附属和配套设施用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地（即不符合原自治区农牧业厅、国土资源厅《补充耕地质量评价工作和技术规范》的耕地）和已经列入自治区2022年退耕范围的不予补贴；对抛荒一年以上的，取消次年补贴资金;对使用地膜，但未采取地膜离田措施或离田比例未达到自治区要求的，缓发或暂停发放补贴资金。

（四）补贴范围。根据我市的实际情况，经市农牧水利局、财政局研究决定，以种植户当年在合法耕地上实际播种的粮食作物（马铃薯、玉米））面积为依据，合法耕地上集中连片马铃薯或鲜食玉米单个品种面积不低于5亩的农户。

（五）补贴方式和标准。补贴资金一律采取“一卡通”方式直接补贴到户，切实保护种地农户的利益。经市农牧水利局、财政局复核，符合补贴要求的面积即为补贴面积，用呼伦贝尔市下达我市补贴资金总额除以符合补贴的种植面积，即为2023年补贴标准，全市执行统一补贴标准。

四、补贴资金发放程序
   为确保及时精准发放补贴资金，按照“扎赉诺尔区、新开河镇登记、审核，市级核定”的程序，对种植户补贴面积进行申报核实，做好基础数据统计工作。具体程序为：
    （一）登记、审核、公示上报（2023年10月30日前）。按照属地管理和补贴政策要求，由各街道社区组织负责向扎区农牧水利局、新开河镇申报本辖区域内补贴基础数据，包括农户姓名、补贴面积、品种、身份证号码、“一卡通”账号等（农户需持身份证到农村商业银行办理开户）。扎区、新开河镇对上报的基础数据及佐证材料进行审查核实，并进行第一次公示，公示时间不少于7天。经农户签字确认、审核、公示等程序后，填写《满洲里市2023年耕地地力保护补贴明细表》（附件1），由各区、乡镇政府主要负责人签字盖章后，以正式文件于10月30日前上报市农牧水利局农业科，联系电话：3910810。同时，将银行卡及身份证正面复印在一页纸上及相关佐证材料一并上报。相关材料上报时间截止时间为2023年10月30日，过期视为自动放弃补贴。

（二）补贴面积核查（2023年11月5日前）。由市农牧水利局会同市财政局，对上报的补贴数据采取抽样的方式进行现场核查。对存在问题及时反馈至扎赉诺尔区、新开河镇重新审核、公示、上报。待农牧水利局、财政局对上报的补贴面积等数据进行汇总核定后，对补贴标准进行测算，将补贴标准通知到扎区、新开河镇。

（三）编制发放清册（2023年11月10日前）。扎赉诺尔区、新开河镇依据补贴标准核算补贴金额，并填写《满洲里市2023年耕地地力保护补贴清册》（见附件2），经各区、乡镇政府主要负责人签字后，于11月10日前上报市农牧水利局，市农牧水利局审核汇总后提供给市财政局。

- （四）补贴资金发放（2023年11月15日前）。市财政局根据核定情况发放清册数据，通过财政惠民惠农“一卡通”统发监管系统集中统发到户。补贴发放结果公开。补贴资金发放时，扎区、新开河镇应对补贴资金发放清册进行第二次公示，接受社会监督。

- （五）总结归档工作（2023年11月20日前）。扎赉诺尔区、新开河镇于2023年11月20日前，将2023年耕地地力保护补贴工作总结报送市农牧水利局、市财政局，并及时将耕地地力保护补贴相关资料收集、整理及归档。

四、保障措施

(一)加强组织领导。耕地地力保护补贴由市、区、乡镇各级人民政府负总责，要加强组织领导，明确相关责任，严格落实补贴政策。农牧部门要加强对耕地地力提升措施的技术培训与指导，做好补贴范围内未实施地膜离田或未达到离田标准的核实工作，对使用地膜，但未采取地膜离田措施或离田比例未达到自治区要求的，商财政部门缓发或暂停发放补贴资金。财政部门负责资金拨付和管理，保障各项工作有序推进。扎区、新开河镇等涉及补贴部门负责补贴面积的统计和核实工作，做好政策宣传解读及信访维稳工作。各有关部门协同配合，形成合力，加快推进。   （二）加大政策宣传力度。耕地地力保护补贴涉及面广，工作要求高，事关生产发展大局，事关广大人民群众的切身利益，各相关部门要切实做好舆论宣传工作，利用广播、电视、报纸、互联网、手机等媒体进行宣传，确保将补贴政策内容宣传到户，减少矛盾。同时，要争取更大程度发挥资金引导耕地地力提升作用，及时做好农民群众的咨询和答疑。

（三）强化监督检查工作。农牧部门和财政部门要加大对补贴面积的核实力度，严禁将不符合政策规定的补贴对象和补贴面积纳入补贴范围，严禁任何单位和部门截留挪用补贴资金。坚决杜绝骗取、套取、贪污、挤占、挪用耕地地力保护补贴资金或违规发放补贴资金的行为。对在补贴实施过程中，参与骗取补贴资金或不履行监管职责造成财政资金损失的相关人员，要按照相关的法律、法规进行问责和处罚，涉嫌违法犯罪的将依法依规严肃处理。

（四）加强督查调度。此项工作时间紧、任务重，各级有关部门要严格按时间节点完成工作任务，报送相关表格；对不按时上报、影响全市整体工作推进的给予通报，并追责、问责。要及时发现和纠正补贴发放中存在的问题，确保补贴资金及时足额发放给实际耕种农民。

附件1、满洲里市2023年耕地地力保护补贴明细表

2、满洲里市2023年耕地地力保护补贴清册

2023年10月19日